## Slide 1: Insatsprojekt 2017
Energimyndigheten

## Slide 2: Syfte och mål
Utvärderingar av energi- och klimatrådgivningen har visat på att den allmänna kännedomen om energi- och klimatrådgivningen är förhållandevis låg, att en mycket liten andel av slutmålgruppen nyttjar energi- och klimatrådgivningen, att rådgivningen varit av varierande kvalité samt att det är svårt att följa effekter från energi- och klimatrådgivningen. Med intentionen att göra energi- och klimatrådgivningen mer erkänd, möjliggöra att den nyttjas av fler, skapa något gemensamt och nationellt kunna se goda resultat och följa och aggregera upp effekterna av energi- och klimatrådgivningen fortsätter arbetsformen nationella insatsprojekt.
Insatsprojektet 2016 gav god utväxling och skalas därför upp till att under 2017 innefatta alla stödmottagare för energi- och klimatrådgivningsfunktionen. Syftet med insatsprojekten är ökad energieffektivitet och/eller byte till förnybart, kunskapsutbyte och metodutveckling, synliggörande av funktionen EKR samt ett gemensamt engagemang.

## Slide 3: Utvalda temaområden för 2017 års insatsprojekt
Solenergi
Belysning
Transporter

## Slide 4: Urval och bedömning
Grundläggande krav
Avgränsat i tid (inom ett år), syfte (tydlighet) och målgrupp
Väl avgränsat åtgärdsområde som rådgivningen (den som följs upp) ska ske inom
Att arbetet sker systematiskt och strukturerat så att lärdomar kan fångas upp och spridas
Bedömningskriterier
Möjlighet att på ett systematiskt sätt nå ut till målgruppen
Möjligheten att kunna ta återkontakt med den som erhållit rådgivningen
Aktiviteten ska ha potential att leda till önskvärd effekt i målgruppen, vilka i slutändan ska resultera i handling som leder till energieffektivisering eller ökad användning av förnybart
Utöver syftet att energieffektivisera/öka förnybaranvändningen ska projektet även ge ett eller fler andra mervärden. Exempel:
  Nå nya målgrupper med begränsad kunskap inom området
  Utvecklat arbetssätt (capacity building)
  Utveckla nya sätt att uppskatta effekter av åtgärder som inte enkelt låter sig mätas
  Utveckla nya sätt att nå ut till olika målgrupper
  Marknadsföring av energi- och klimatrådgivningen
Helhetsbedömning
Graden av matchningsbarhet i förhållande till de givna förutsättningar (exempelvis metodik) som föreligger
Bedömning låg, mellan och hög

## Slide 5: Urval och bedömning av funktionen insatsledning
Faktorer som bedöms i dialog med sökande
Ett inkluderande och engagerande ledarskap
Förmåga att möjliggöra och ta tillvara på omgivningens kunskaper och kapacitet
Öppensinnad och förändringsbenägen
Strukturerad och processtänkande
Målinriktad (även om målet ibland kan vara flytande)
Förmågan att se helheten
Driven, självständig och lösningsorienterad
Grundkrav
Namngiven insatsledare
Erfarenhet av projektledning, gärna med projektdeltagare geografiskt spridda
Inneha den kapacitet och tid som krävs för att driva ett så stort projekt
Bedömning låg, mellan och hög

## Slide 6: Projektorganisation Insatsprojekt 2017
Projektstyrgrupp
Energimyndigheten
Insatsledare 2016
Sweco
Insatsledare
Sol
Regional samordning
EKR
EKR
Regional samordning
EKR
EKR
Regional samordning
EKR
EKR
Regional samordning
EKR
Regional samordning
EKR
EKR
EKR
Regional samordning
Regional samordning
EKR
EKR
Regional samordning
Regional samordning
EKR
EKR
EKR
Regional samordning
EKR
Regional samordning
EKR
EKR
Regional samordning
EKR
Regional samordning
EKR
EKR
EKR
Regional samordning
EKR
Regional samordning
EKR
Expertgrupp
Områdesexpert fr EM
Metodexpert (Sweco ex)
Skatteexpert (Sol) vid behov
Teknisk konsult vid behov
EKR-expert vid behov
EKR
EKR
EKR
EKR
EKR
Insatsledare
Belysning
Insatsledare
Transporter
Kommunikation
Energimyndigheten

## Slide 7: Grov tidslinje för insatsprojekten framåt
Energimyndigheten
Nov
Anmälan EKR
RUL-utlysning
RUL/
Energi-kontoren
Dec
Jan
Feb
Mars
April
EKR
Ca 15e dec RUL-utlysning stänger
Slutet av jan insatsledare beslutas
Mapp-ning
Ca slutet av feb EKR får besked
Insatsprojekt
Kickoff
Möjlighet till inspel idéer
Insatsprojekt
EM
Dialog insats & PL
Förberedelse instasprojekt

## Slide 8: Ett insatsprojekt ska gå igenom en stegvis process
Problem-bakgrund och målgrupps-analys
Uppföljning
Utvärdering
Identifiera målbild, sätt effektmål
Strategi för att nå målen: kommuni-kationsmål och val av aktiviteter
Genomförande av aktiviteter
Kategorisering
Urvalskriterier
Motivering av val
Identifiering och kontakt-uppgifter
Initiering kontakt
Värde-skapande för målgrupp
Effektmål projekt
Plan för kommuni-kation
Riskhantering
Förutsättning ytterligare rådgivning
Rådgivning
Kontakt med målgrupp
Kommunika-tions-aktiviteter
Uppföljning av resultat och effekter
Utvärdering av insatsen/ projektet

## Slide 9: Grov tidsuppskattning per respektive EKR-funktion
Tidsåtgången påverkas i hög utsträckning även av förkunskaper, ambitionsnivå samt hur bra matchning det är mellan insatsprojektet och EKRs ordinarie arbete.
 | Light | Medium | Large
Ansökan | 4 | 4 | 4
Projektgemensam uppstart och avslut | 16 | 20 | 20
Möten/avstämningar | 8 | 12 | 16
Målsättning | 2 | 6 | 12
Riskanalys (görs gemensamt på uppstart) | 0 | 0 | 0
Målgruppsanalys | 2 | 8 | 16
Genomförande | 32 | 80 | 160
Resultatspridning/kommunikation | 4 | 14 | 14
Uppföljning | 10 | 20 | 36
Utvärdering | 2 | 16 | 22
Totalt | 80 | 180 | 300
Energimyndigheten avsätter en budget om ca 3 mkr för insatsprojektsatsningen