
[image: image1.wmf]










KOMMENTARER AVSEENDE UTFALLSPROGNOS 1 FÖR 2003

Kommentarer för Energimyndighetens anslag enligt regleringsbrevet lämnas avseende preliminärt utfall för 2002 i jämförelse mot tidigare lämnad prognos för 2002 samt prognos för 2003-2005. 

Utfall 2002

Det totala utfallet för de anslag som Energimyndigheten disponerar uppgår preliminärt per 2002-12-31 till 1.585 mkr. Helårsprognosen för dessa anslag beräknades till 1.510 mkr vid den senaste prognosen för 2002. Utfallet blev därmed 75 mkr högre än prognosen vilket innebär en avvikelse om 5%. Det är främst anslagen introduktion av ny energiteknik (-54 mkr) och åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige, DESS, (-38 mkr) som  avviker mot prognosen. För bägge dessa anslag har utbetalningar av sedan tidigare beslutade åtaganden varit stora i december. För introduktion av ny energiteknik var utbetalningar i december 45 mkr vilket motsvarar 26% av 2002 års utbetalningar och för DESS 76 mkr vilket motsvarar 40% av 2002 års utbetalningar.

Sammantaget har Energimyndigheten ett anslagssparande om 1.713 mkr och utestående åtaganden av dessa medel är 911 mkr. Totalt för åren 2002-2006 är utestående åtaganden 1.658 mkr.

Enligt regleringsbrevet ska Energimyndigheten redovisa utfall och prognos samt kommentera även de poster under anslag 35:5 och 35:6 som inte disponeras av Energimyndigheten. Tar man hänsyn till dessa poster så uppgår preliminärt utfall för 2002 till 1.757 mkr vilket innebär ett högre utfall med 52 mkr (3%) i jämförelse med senast lämnade prognos.

Prognos 2003-2005

I regleringsbrevet för 2003 har Energimyndigheten erhållit tre nya anslag för 2003. Det är anslag 35:2 Insatser för effektivare enrgianvändning om 124 mkr, anslag 35.3 Teknikupphandling och markandsintroduktion om 65 mkr samt 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft om 45 mkr. Utgiftsbegränsningar finns dock för de nya anslagen.

Prognosen för 2003 har totalt bedömts till 1 575 mkr varav de nya anslagen står för 158 mkr. Den senast lämnade prognosen till näringsdeparementet som inlämnades 2002-10-23 redovisade en prognos för 2003 exkl de nya anslagen om 1.317 mkr. Detta innebär att prognosen för de anslag som kvarstår från 2002 ökat med 100 mkr vilket främst beror på en ökning av prognosen för anslaget introduktion av ny energiteknik. 

Prognosen för 2004 och 2005 uppgår till 1.453 mkr respektive 1.229 mkr.

Tar man hänsyn till de anslagsposter under anslag 35:2, 35:5 och 35:6 som Energimyndigheten inte disponerar uppgår prognosen för 2003 till 1.787 mkr, 2004 till 1.606 mkr och 2005 till 1.338 mkr.

Kommentarer anslag för anslag

Nedan följer en beskrivning med kommentarer om respektive anslag. Kommentarerna omfattar dels utfall för 2002 och jämföresle med senast lämnad prognos för de anslag som disponerades av Energimyndigheten 2002 samt prognos för 2003-2005 för de anslag som fortsätter att disponeras av Energimyndigheten. I denna utfallsprognos som både ska ge information över utfallet 2002 samt beskriva ett antal nya anslag så presenteras anslagen under följande rubriker.

1.  Anslag som upphör 2002-12-31

2.  Anslag som är äldreanslag 2003 och som disponeras år 2003.

3. Anslag som har disponerats av Energimyndigheten 2002 och där ny   tilldelning har påförts

4.  Nya anslag enligt regleringsbrev för budgetåret 2003
1. Anslag som upphör 2002-12-31

Anslag 6:12:1 Funktionen energiförsörjning , handlingsberedskap
Anslagsposten ska användas för åtgärder avsedda att vidmakthålla och utveckla beredskapen för att möta störningar inom energiförsörjningen. 

Årets disponibla belopp i form av anslagssparande och årets anvisade medel enligt regleringsbrev om 12,7 mkr har blivit indraget med 6,5 mkr p g a att anslaget upphört i samband med bildandet av den nya Krisberedskapsmyndigheten. Utfallet t o m juni om 6,2 mkr uppgår i paritet med disponibelt belopp om 6,2 mkr. 

Anslag 6:21.4 Civilt försvar, samverkansområdet ekonomisk säkerhet

Anslagsposten ska användas för åtgärder avsedda att vidmakthålla och utveckla beredskapen för att möta störningar inom energiförsörjningen.

Anslaget om 6,1 mkr är nytt fr o m 2002-07-01 och har tillkommit i samband med bildandet av den nya Krisberedskapsmyndigheten. 

Preliminärt utfall för 2002 är 5,8 mkr vilket är i paritet med senaste lämnade prognos.
Anslag 1999 F1 Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen
Anslaget är en del av den så kallade Östersjömiljarden. Medlen används för utveckling inom Östersjöregionen.

Preliminärt utfall är 13,8 mkr vilket överensstämmer med det anslagssparande som stått till Energimyndighetens förfogande.

2. Anslag som är äldreanslag 2003 och som disponeras år 2003

Anslag 35:2  Bidrag för att minska elanvändningen 

Energimyndigheten disponerar tre anslagsposter av totalt sex poster. Anslaget avser främst bidrag till investeringar i konvertering av elvärme till fjärrvärme eller enskild uppvärmning. Anslagets utbetalningar görs av Boverket som rekvirerar medel från Energi​myndigheten i samma takt som underlag kommer in från berörda länsstyrelser och i slutänden privatpersoner. Svårighet att förutse utbetalningar p g a den långa kedjan mellan bidragsutbetalare och slutlig mottagare bidrar till en relativt hög osäkerhet i prognosen.

Preliminärt utfall är 65 mkr vilket är 5 mkr lägre än senast lämnade prognos.

Under december beslutades om indragning med 46 mkr vilket innebär att sammanlagt har Energimyndighetens anslag blivit indraget med 83,5 mkr. Preliminärt anslagssparande är 240 mkr och utestående åtagande uppgår till 212 mkr. 

Prognosen för 2003 är 86,5 mkr vilket är en höjning av tidigare lämnad prognos med 16,5 mkr. Prognos för 2004 motsvaras av resterande anslagssparande som uppgår till 154 mkr.

Anslag 35:3 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor 

Anslaget består av tre anslagsposter. Utbetalningar sker i huvudsak inom anslag​spost 1 Biobränslebaserad kraftvärme respektive anslagspost 2 Vind​kraftverk och småskalig vattenkraft. Stödet till Biobränslebaserad kraftvärme är fullt intecknat och insatserna utbetalas under åren 1999-2003. Det rör sig om ett fåtal stora anläggningar med enstaka stora utbetalningar.

Preliminärt utfall för 2002 är 169 mkr vilket överensstämmer väl med senast lämnad prognos om 171 mkr. Dock har avvikelse skett mellan anslagsposterna.

Anslagsposten biobränslebaserad kraftvärme har ett anslagssparande om 56,5 mkr och utestående åtagande uppgår till motsvarande belopp. Det kvarstår ett par större utbetalningar som är planerade att ske första halvåret 2003.

Anslagsposten vindkraftverk och småskalig vattenkraft har ett anslagssparande om 160 mkr och utestående åtaganden uppgår till 76 mkr. Prognos för 2003 redovisas till 100 mkr och prognosen för 2004 redovisas till 60 mkr vilket är kvarvarande anslagssparande. Anslagsposten är dock svår att prognostisera. Det är den långa ledtiden hos bidragsmottagaren, från att ansökan om bidrag beviljats till att fullständig slutrapport är upprättad och medel rekvireras, som är orsaken till svårigheten att göra prognoser. Den sk ledtiden hos bidragsmottagaren omfattar bl a byggande, driftsättning och besiktning och är i genomsnitt c a 8 månader för vindkraftverk och ännu längre för småskalig vattenkraft. Ledtiden påverkas också av årstidsväxlingar. 

Utgiften för att bygga upp ett system för elcertifikatshandel redovisas under anslagsposten 3. I regeringsbeslut 2002-10-17 har beslutats att omdisponera 6 mkr från anslagspost 2 till anslagspost 3 upphandling av ny elproduktionsteknik. Det utökade anslaget kommer främst att användas till informationsinsatser avseende den kommande lagen om elcertifikat. Anslagssparandet uppgår till knappt 5 mkr vilket motsvaras av prognosen för 2003.

Sammantaget för 35:3 är prognosen för 2003 161 mkr och för 2004 60 mkr.

Anslag 35:4  Åtgärder för effektivare energianvändning
Anslaget består sammanlagt av 4 anslagsposter där Konsumentverket ansvarar för anslagspost 3. Energimyndighetens anslagsposter disponeras för åtgärder för en effektivare energianvändning och omfattar teknikupphandling, information, utbildning, samt kommunal energirådgivning. De största utgifterna finns inom kommunal energirådgivning där den huvudsakliga utbetalningen sker under våren. 

Preliminärt utfall är 73 mkr vilket överensstämmer med senast lämnade prognos.

Under december beslutades om indragning med 78 mkr vilket innebär att sammanlagt har Energimyndighetens anslag blivit indraget med 83 mkr. Preliminärt anslagssparande är 26 mkr och utestående åtagande uppgår till 14 mkr. 

Prognosen för 2003 är 10 mkr och prognos för 2004 uppgår till 5 mkr.

Anslag 1999 B9 Åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige 

Anslaget var uppfört på statsbudgeten 1998 och 1999 och disponeras för åtgärder som stärker el- och värmeförsörjningen i Sydsverige. Energimyndigheten betalar ut bidraget efter rekvisition från DESS – Delegationen för el- och värmeförsörjning i Sydsverige. Utgifterna varierar kraftigt över tiden. Regeringskansliet disponerar 0,4 mkr av anslaget för utvärdering och resterande del disponeras av Energimyndigheten.

Preliminärt utfall för 2002 är 188 mkr vilket är 38 mkr mer än senast lämnade prognos. I föregående prognos kommenterades prognosens osäkerhet i och med att stora utbetalningar var planerade att utföras kring årsskiftet och det var svårt att bedöma hur stora utbetalningarna skulle bli för respektive år. Utfallet under december uppgick till 76 mkr, d v s 40% av utbetalningarna gjordes under årets sista månad.

Preliminärt anslagssparande uppgår till 53 mkr vilket huvudsakligen kommer att utnyttjas för utbetalningar av resterande utestående åtaganden. 

3. Anslag som har disponerats av Energimyndigheten 2002 och där ny tilldelning har påförts

Förvaltningsanslaget 35:1

Preliminärt utfall uppgår till 127 mkr. Utfallet kan ändras i och med att bokslutet ännu inte är färdigt. Utgifterna på förvaltningsanslaget består av personalkostnader (c a 65 %), lokalkostnader (c a 5 %) samt övriga kostnader (c a 30 %). Övriga kostnader består bl a av kostnader för data, konsulter, tele, resor m m. 

Prognosen för 2003 är 140 mkr som motsvaras av tilldelat belopp enligt regleringsbrevet. Detta innebär en ökning om 10 mkr vilket behövs för att täcka de nya uppgifter som myndigheten tilldelats till följd av riksdagens energipolitiska beslut i juni 2002. Det är uppgifter såsom introduktion av elcertifikatsystemet, det förstärkta samlade ansvaret för elmarknaden och tillhandahållande av resurser till konsumenternas Elrådgivningsbyrå samt utökade uppgifter inom energieffektiviseringsområdet.


Prognos för 2004 och 2005 redovisas till 145 mkr respektive 150 mkr.

Anslag 35:5  Energiforskning
Anslaget består av sju anslagsposter som STEM disponerar, fyra poster som disponeras av Vinnova, Formas och Vetenskapsrådet samt två anslagsposter som står till regeringens disposition
. Anslaget disponeras för stöd till forskning och utveckling inom energiområdet och omfattar insatser som forskning om energisystemet, forskningssamarbete med länderna i Östersjöregionen och etanolproduktion från skogsråvara. Insatserna skiljer sig åt genom att avse olika typer av stödmottagare. Utbetalningarna varierar stort från en månad till en annan p g a utbetalningsmodell och p g a att insatserna till stor del avser högskolor med stor andel försenade projekt. Anslaget är med andra ord svårprognostiserat.

Preliminärt utfall för 2002 är 353 mkr. Den senast lämnade prognos för 2002 var 340 mkr vilket innebär en avvikelse om –13 mkr. Skillnaden på utfall och prognos beror främst på ett tidigare utbetalt bidrag till etanolproduktion för skogsråvara om 13 mkr. 

Preliminärt utfall för hela anslaget, d v s inklusive de anslagsposter som Energimyndigheten inte disponerar, är 466 mkr och innebär en avvikelse mot senast lämnade prognos om 23 mkr.

Anvisade medel för 2003 är totalt för anslaget 438 mkr varav Energimyndigheten disponerar 320 mkr + preliminärt anslagssparande om c a 305 mkr. Prognos för 2003 är 390 mkr och har höjts med 10 mkr från tidigare prognos. Prognos för 2003 inklusive de anslagsposter som Energimyndigheten inte disponerar är 526 mkr.

Prognos för 2004 och 2005 är för Energimyndigheten 380 mkr respektive år och för hela anslaget 498 mkr respektive 479 mkr.

Anslag 35:6  Energiteknikstöd

Anslaget består av två anslagsposter som disponeras av Energimyndigheten respektive Vinnova. Anslaget disponeras för stöd till utveckling av ny energiteknik i företag och branscher. Anslaget avser i huvudsak samarbete med näringslivet inom stora samlade utvecklingsprogram och kompetenscentra. Det finns relativt många och förhållandevis stora projekt beviljade under året eller tidigare år som ännu inte utbetalats. Utbetalningarna varierar stort från en månad till en annan p g a utbetalningsmodell och att insatserna till stor del avser industriforsknings- institut/-företag (70 procent) respektive högskolor (30 procent). 

Preliminärt utfall för 2002 är 157 mkr. Den senast lämnade prognos för 2002 var 175 mkr vilket innebär en avvikelse mot prognos om 18 mkr. Skillnaden på utfall och prognos beror lägre utbetalningstakt än förväntat på anslaget. 

Preliminärt utfall för hela anslaget, d v s inklusive de anslagsposter som Energimyndigheten inte disponerar, är 216 mkr och innebär en avvikelse mot senast lämnade prognos om 24 mkr.

Anvisade medel för 2003 är totalt för anslaget 131 mkr varav Energimyndigheten disponerar 106 mkr + preliminärt anslagssparande om c a 170 mkr. Prognos för 2003 är 165 mkr och har höjts med 5 mkr från tidigare prognos. Prognosen för hela anslaget, d v s inklusive Vinnovas anslagspost, är 231 mkr. 

Prognos för 2004 och 2005 är för Energimyndigheten 160 mkr respektive år och för hela anslaget 185 mkr respektive 160 mkr.

Anslag 35:7  Introduktion av ny energiteknik

Anslaget avser bidrag för att främja utvecklingen av teknik som baserar sig på förnybara energislag och effektiv energianvändning i industriella processer i försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget består i huvudsak av samarbete med näringslivet med ett fåtal stora projekt och sammanhängande stöd som sträcker sig över flera budgetår. Utgifterna brukar variera kraftigt under årets månader. 

Preliminärt Utfall är 174 mkr vilket innebär en kraftig avvikelse mot den senaste lämnade prognos om 120 mkr. Utbetalningar under november och december uppgick till 70 mkr och motsvarar 40 % av sammanlagda utbetalningar 2002. Ett antal stora utbetalningar som tidigare inte hade bedömts att kunna utbetalas under 2002 förklarar den stora avvikelsen. Eftersom ut​betal​ningarna sker med stor eftersläpning från fattade beslut är dock anslagsområdet svårt att prognostisera. 

Anvisade medel för 2003 är 230 mkr + preliminärt anslagssparande om c a 458 mkr. Anslagssparandet har minskat med 175 mkr p g a beslut om indragning 2002-12-19. Eftersom anslaget används till att driva större demonstrations- och industriprojekt i samarbete med näringslivet inom bl a industriella processer, vindkraft och biobränslen är det vikigt med en reserv för att kunna finansiera denna typ av storskaliga projekt. Totalt finns utestående åtaganden om 571 mkr. Prognos för 2003 är 200 mkr och har höjts med 70 mkr från tidigare prognos. 

Prognos för 2004 och 2005 är 200 mkr för respektive år.
Anslag 35:8  Energipolitiskt motiverade klimatinsatser 

Anslaget består av två poster varav Energimyndigheten disponerar en post och en post står till regeringens disposition. Anslaget disponeras för energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser. Sådana insatser ingår som en viktig del i strategin för minskad klimatpåverkan från energisektorn. Anslaget avser insatser för att förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla metoder för s k gemensamt genomförande och projekt rörande mekanismen för ren utveckling. Stöd ges även i form av lån till Baltikum och Östeuropa. Åter​betalningar av lån sker till statsbudgetens inkomsttitel. 

Preliminärt utfall för 2002 är 7 mkr och är i paritet mot tidigare lämnad prognos. 

Anvisade medel för 2003 är totalt för anslaget 50 mkr varav Energimyndigheten disponerar 32 mkr + preliminärt anslagssparande om 148 mkr. Utgiftsbegränsning finns i regleringsbrevet och utfallet får högst uppgå till 30 mkr under 2003. Prognos för 2003 är 30 mkr. 

Det stora anslagssparandet beror på att förhandlingsprocessen för att formalisera regler, riktlinjer, villkor och avtal för att beräkna och kreditera utsläppsminskningarna fortfarande pågår.

Prognos för 2004 och 2005 är 40 mkr respektive 50 mkr.
Anslag 35:9  Skydd för småskalig elproduktion 

Anslaget avser driftstöd till småskalig elproduktion. Stödet ges med 9 öre per kilowattimme el som producerats i en småskalig produktionsanläggning som    t ex småskaligt vattenkraftverk eller vindkraftverk. Stödet kommer under 2003 ersättas av elcertifikatsystemet.

Preliminärt utfall för 2002 är 243 mkr vilket är en avvikelse mot senast lämnad prognos om 8 mkr. 

I regleringsbrevet har Energimyndigheten tilldelats 100 mkr för 2003 för att täcka det stödbehov som finns till dess elcertifikatsystemet träder i kraft den 1 maj 2003. Dessutom tillkommer anslagssparande om 89 mkr. Prognosen för 2003 redovisas till 189 mkr. 

4. Nya anslag enligt regleringsbrev för budgetåret 2003

Anslag 35:2 Insatser för effektivare energianvändning

Anslaget avser bidrag för kommunal energirådgivning, utbildning av och information till energirådgivare samt stöd till regionala energikontor. Anslaget avser även insatser för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg och metoder samt utbildning om energieffektiv teknik. 

Anvisade medel för 2003 är sammanlagt 136 mkr varav Energimyndigheten disponerar 124 mkr, Konsumentverket 10 mkr och 2 mkr står till regeringens disposition. Av Energimyndighetens anslag får utgifterna högst uppgå till 118 mkr 2003.

Prognosen för 2003 är 118 mkr och prognoserna för 2004 och 2005 är 124 mkr per år. Om man tar hänsyn till Konsumentverkets anslag ökar prognoserna med 10 mkr för respektive år.

Anslag 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion

Anslaget avser bidrag till teknikupphandling för att utveckla och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt kompletterande stöd till marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

Anvisade medel för 2003 är 65 mkr men utgiftsbegränsning finns i regleringsbrevet och utfallet får högst uppgå till 35 mkr under 2003. 

Ny förordning om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning är under behandling. Prognos för 2003 är svår att lämna p g  a osäkerhet avseende när förordning kan fastställas. Prognos lämnas dock enligt utgiftstak till 35 mkr. Prognos för 2004 är 90 mkr och för 2005 70 mkr. 

Anslag 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

Anslaget ska användas till bidrag rörande teknikutveckling och marknadsintroduktion av storskaliga vindkraftstillämpningar.

Anvisade medel för 2003 är sammanlagt 50 mkr varav Energimyndigheten disponerar 45 mkr och 5 mkr står till regeringens disposition. Utgiftsbegränsning finns i regleringsbrevet och utfallet får högst uppgå till 25 mkr under 2003. 

Medlen ska användas i enlighet med kommande förordning och prognos är svår att lämna beroende på osäkerhet när förordningen kommer att fastställas. Under 2003 beräknas mest medel knytas till projekt för senare utbetalning och utgifterna beräknas därför endast uppgå till 5 mkr. Prognosen för 2004 och 2005 lämnas till 95 mkr per år.

� STEM lämnar inte uppgift om utfall eller prognos över de anslag som disponeras av regeringen. 





PAGE  
1

_976508734.doc



